质量管理软件平台开发计划

**一、人员分工**

项目总负责人：徐锐

开发负责人：胡加德

技术支持：潘朝亮

需求指导：李仕奇

系统需求/业务/数据表/接口设计：姜安华、李秀秀①、毛湧心①、丁可

系统服务开发：张相伟、李挺金、罗大平、韦登府、甘鹏②

前端开发：杨庆菊、承沁、段发丽、谢承茜、黄文兵、肖子阳、杜小猛

模板表制作：姜安华、毛湧心②、谢林玉①、罗琳莉①、吴英①、甘鹏①

系统测试：李秀秀②、罗琳莉②、吴英②、谢林玉②

**二、开发计划**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 时间节点 | 完成任务 | 工作日（天） |
| 1 | 2018-3-19至2018-3-31 | **人员管理：**  基本信息管理、证件信息管理、资格证书管理  **单位管理：**  单位基本信息管理、组织机构管理、单位行为信息管理、单位行政处罚/强制/裁决/质量安全/违法信息管理、单位专利信息管理  **项目管理：**  项目基本信息、项目规模信息、主要技术标准信息、项目标段管理  **合同管理：**  招标合同管理 | 10 |
| 2 | 2018-4-1至2018-4-30 | **任职管理：**  人员单位任职、人员项目标段任职  **标段管理：**  单位分部分项划分、测量控制点管理、桩基础管理、现场资料管理  **质检表管理：**  模板表格库管理、表格规范管理、质检表填报、表格审批流程设置、角色权限管理 | 20 |
| 3 | 2018-5-1至2018-5-15 | **评定管理：**  评定规范管理、报告单生成、评定表生成、评定表审核  **其他：**  CA签名、数据字典管理、功能菜单维护  **统计模块：**  各类统计报表 | 10 |
| 4 | 2018-5-16至2018-5-31 | 测试、调试、部署 | 12 |